Приложение 1.

к Приказу МБУК СМВК

от 27.01.2022 № 38

**ПЛАН**

**по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 2022 год**

**Муниципального бюджетного учреждения культуры Североморский Музейно-выставочный комплекс**

полное название организации (в соответствии с уставом)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией** | **Плановый срок реализации мероприятия** | **Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности)** | **Сведения о ходе реализации мероприятия**[**2**](http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71826294/#2222) | |
| **реализованные меры по устранению выявленных недостатков** | **фактический срок реализации** |
| **I.** | **Открытость и доступность информации об организации** | | | | | |
| 1. | Не соответствие информации о деятельности организации (учреждения), размещенной на общедоступных информационных ресурсах, перечню информации и требованиям к ней, установленным нормативными правовыми актами:  - на информационных стендах в помещении организации (учреждения);  - на официальном сайте организации (учреждения) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». | Модернизация официального сайта МБУК СМВК в период 2021-2022 год.  Актуализация информации о деятельности МБУК СМВК на официальном сайте, информационных стендах,  на официальных и государственных интернет-порталах. | февраль - июнь  2022 г. | Павлова С.А., директор МБУК СМВК  Абрамова Н.В., зав. методическим отделом  Токарева Н.В., зав. выставочным сектором |  |  |
| **III.** | **Доступность услуг для инвалидов** | | | | | |
| 3. | Не оборудована территория, прилегающая к МБУК СМВК, и ее помещений с учетом доступности для инвалидов:  - не оборудованы входные группы на Сафонова, 5 и Сафонова,15 пандусами (подъемными платформами);  - отсутствуют выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов на Сафонова, 5, Сафонова,15, Сафонова,22.  - отсутствие адаптированных лифтов, поручней на Сафонова, 5, Сафонова,15, Сафонова,22.  - отсутствие сменных кресел-колясок;  - отсутствие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в МБУК СМВК. | Проведение работ по выделению места для стоянки автотранспортных средств инвалидов;  Закупка портативного цифрового увеличителя. | В течении года | Павлова С.А., директор МБУК СМВК |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_